MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-koordinatorė

Gintaras Lunskis,istorijos  mokytojas-narys

Loreta Kivilienė,technologijų mokytoja –narė

Irena Ambrozienė, informacinių technologijų mokytoja-narė

Eslanda Mikavičienė,pradinių klasių mokytoja –narė.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KALENDORINIS

PLANAS

2022-2023 M.M.

| VEIKLA | DATA | PASTABOS |
| --- | --- | --- |
| 1.Veiklos kokybės įsivertinimo grupės kalendorinio plano sudarymas | 2022m. rugsėjis | Grupės nariai |
| 2. Anketos ,pateikiamos NVA, aptarimas. Rezultatų(atsakymų ) rinkimas. | 2022m gruodis | Grupės nariai |
| 3. Mokyklos tarpinės ataskaitos analizavimas, siekiant išsiaiškinti mokytojų veiklas , kurios nukreiptos kokybinio ir kiekybinio veiklų per pažinimą gerinimui, plėtoja bendruomenės bendradarbiavimą per projektines, kūrybines veiklas, didina Mokinių atsakomybės už savo veiksmus, už mokymąsi stiprinimas. | 2023m sausis | Grupės nariai |
| 4.Vertinimo šaltinių aptarimas rodiklio 2.2.1 „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ tyrimui. Mokinių savivaldos, tiriamųjų ir veiklų susietų su realiu gyvenimu apžvalga. | 2023m. vasaris | Grupės nariai |
| 5 Mokyklos bendruomenės apklausa nurodytais klausimais | 2023m. kovas - 2023m. balandis | Darbas su tėvais ,mokytojais, mokiniais. Duomenų apdorojimas ir aptarimas. |
| 6.Naujų rodiklių 2023-2024 m.m. tobulinimui nustatymas ( iš mokinių ir tėvų anketavimo, plačiojo įsivertinimo ar kitų dokumentų) | 2023m. gegužė | Grupės nariai |
| 7. Rezultatų pateikimas ir aptarimas .Rekomendacijų ugdymui gerinti, tobulinti pateikimas | 2023m. gegužė | Mokytojų tarybos posėdyje pateikiami rezultatai, priimami bendri susitarimai ugdymo procesui gerinti. |