PATVIRTINTA

Tauragės „Aušros“ progimnazijos

direktoriaus 2022 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. 1-37

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022 – 2024 METAMS**

**Tikslas** – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) progimnazijoje.

**Uždaviniai**:

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą progimnazijoje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės** | **Įgyvendinimo terminas** | **Atsakingas** | **Rezultatas (siektinas)** |
| **1 UŽDAVINYS**. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį. |
| 1.1. | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komandos sudarymas. | 2022 m. birželio mėn. | Direktorius | Sudaryta UTA įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komanda. |
| 1.2. | UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas. | 2022 m. birželio mėn. | UTA koordinavimo komanda | Sudarytas UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių planas. |
| 1.3. | UTA koordinavimo komandos pasitarimai. | 2022 – 2024 m. (per mėn. 1 kartą. arba esant poreikiui) | Administracija | UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis. |
| 1.4. | Konsultacijos su Tauragės rajono savivaldybės UTA koordinavimo komanda. | 2022 – 2024 m. (esant poreikiui) | Administracija UTA koordinavimo komanda | Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas progimnazijos veikloje. |
| 1.5. | Pasirengimo įgyvendinti UTA pirminės situacijos analizė. | 2022 m. rugsėjo mėn. | UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba | Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės ir stiprybės. |
| 1.6. | Apklausos organizavimas progimnazijoje dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui. | 2022 m. spalio mėn. | UTA koordinavimo komanda | Atlikta apklausa ir duomenų analizė. |
| 1.7. | Progimnazijos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra. | Iki 2023 m. sausio mėn. | Administracija | Atnaujinti progimnazijos tvarkos, aprašai. |
| 1.8. | Progimnazijos ugdymo plano koregavimas ir parengimas pritaikant diegti UTA. | 2022 – 2024 m. | Administracija Metodinė taryba | Koreguojami 2022-2023 m. m. ir parengiami 2023-2024 m. m. ugdymo planai. |
| 1.9. | Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui. | 2022 – 2024 m. | Administracija | Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.). |
| 1.10. | UTA diegimo proceso stebėsena. | 2022 – 2024 m. (nuolat) | Administracija | Nuolat vykdoma stebėsena pagal parengtą Tauragės rajono savivaldybės UTA koordinavimo komandos stebėsenos atmintinę. |
| **2. UŽDAVINYS.** Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį. |
| 2.1. | Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas. | Iki 2023 m. sausio mėn. | Administracija UTA koordinavimo komanda. | 90 proc. mokytojų pateikia mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį. |
| 2.2. | Pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA programos parengimas. | Iki 2023 m. vasario mėn. | Administracija UTA koordinavimo komanda | Parengta pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA programa. |
| 2.4. | Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas pagal atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapus. | 2023 – 2024 m. | Administracija | Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose. |
| 2.5. | Metodinių dienų organizavimas UTA įdiegimo pasirengimui. | 2022 – 2024 m.  | Administracija UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba | Organizuotos metodinės dienos, pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojami ugdymo proceso organizavimo įgyvendinant UTA. |
| 2.6.  | Pedagogų individualios konsultacijos. | 2022 – 2024 m. | Administracija UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba | Teikiamos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA progimnazijoje. |
| 2.7. | Grįžtamojo ryšio technikų taikymas analizuojant UTA diegimo situaciją progimnazijoje. | 2023 – 2024 m. | UTA koordinavimo komanda | Kolegiali pedagogų, administracijos, bendruomenė refleksija apie UTA įgyvendinimą progimnazijoje. |
| **3 UŽDAVINYS**. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą progimnazijoje. |
| 3.1. | Pedagogų ir bendruomenė supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius. | 2022-2024 m. | Administracija UTA koordinavimo komanda | UTA įgyvendinimo proceso pristatymas. |
| 3.2. | Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas progimnazijos svetainėje ir socialiniuose tinkluose. | 2022 – 2024 m. | Administracija UTA koordinavimo komanda | Viešai skelbiama informacija progimnazijos internetinėje svetainėje ir kituose socialiniuose tinkluose. |
| 3.3. | Atviros ir integruotos pamokos rajono ir progimnazijos mokytojams taikant atnaujintų ugdymo programų metodus ir kompetencijomis grįsto ugdymo būdus. | 2022 – 2024 m. | Mokytojai, Metodinė taryba | Pravesta integruotų ir atvirų pamokų pagal atnaujinta bendrąsias programas orientuojantis į kompetencijomis grįstą ugdymą. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_